## cronograma
| PROYECTO | PROTOTIPO DE DETECCIÓN DE SOMNOLENCIA EN AUTOMOVILES DE YOPAL, CASANARE.
| OBJETIVO: | Desarrollar un prototipo que permita detectar somnolencia en conductores de vehículos particulares a partir de imágenes RGB. | [10 empty] | 4 | 147
|  |  |  | FECHA INICIO | 2023-11-10
|  |  |  | FECHA FIN | 2024-04-05
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 2023-11-10 | [6 empty] | 2023-11-17 | [6 empty] | 2023-11-24 | [6 empty] | 2023-12-01 | [6 empty] | 2023-12-08
| } | [9 empty] | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14
N° | ACTIVIDADES | PESO ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO | DURACION DIAS | FECHA FIN | AVANCE ACTIVIDAD | AVANCE PROYECTO | TOTAL MES | ESTADO | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
0 | FASE 1 INICIAL | OBJETIVO 1. Identificar signos de somnolencia en conductores de automóviles a partir de datos recopilados. | [5 empty] | PESO OBJETIVO: |  | 25%
1 | Actividad 1:Revisión del planteamiento del problema, justificacion, objetivos y requerimientos funcionales y no funcionales. | 25% | Vanessa Acosta | 2023-11-10 | 7 | 2023-11-18 | 100% | 4% | 16% | COMPLETADO | bar: 2023-11-10 to 2023-11-16
2 | Actividad 2. Revision de literatura y antecedentes relacionados con el proyecto. | 25% | Vanessa Acosta | 2023-11-18 | 4 | 2023-11-23 | 100% | 4% |  | COMPLETADO | bar: 2023-11-18 to 2023-11-21
3 | Actividad 3. Obtener retroalimentación por parte del comité curricular o del director del proyecto. | 25% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2023-11-23 | 4 | 2023-11-28 | 100% | 4% |  | COMPLETADO | bar: 2023-11-23 to 2023-11-26
4 | Actividad 2. Revisión de artículos relacionados para orientación sobre la metodológica para identificación de los signos de somnolencia en conductores de automóviles. | 25% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2023-11-28 | 10 | 2023-12-09 | 100% | 4% |  | COMPLETADO | bar: 2023-11-28 to 2023-12-07
Tiempo dedicado: |  |  |  |  | 25 | Dias
FASE 2. DISEÑO |  | OBJETIVO 2. Diseñar un sistema de adquisición de datos que integre una cámara, capaz de proporcionar información en tiempo real sobre el estado del conductor. | [5 empty] | PESO OBJETIVO: |  | 25%
5 | Actividad 1. Elaborar un diseño experimental que permita observar y registrar estos signos de somnolencia en conductores | 70% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-01-09 | 29 | 2024-02-12 | 100% | 4% | 32% | COMPLETADO
6 | Actividad 1.1. Seleccionar el contexto o las condiciones en las que se llevará a cabo el experimento, lo que podría incluir la observación en situaciones reales de manejo | 10% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-01-09 | 2 | 2024-01-11 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
7 | Actividad 1.2. Seleccionar dispositivos adecuados para recopilar datos relacionados con la somnolencia. | 10% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-01-11 | 1 | 2024-01-12 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
8 | Actividade 1.3. identificar y reclutar a los individuos que participarán en el experimento, considerando criterios como la edad, el género, etc. | 10% | Rafael Jose Manrique Crespo | 2024-01-12 | 17 | 2024-02-01 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
9 | Actividad 1.4. Capturar datos de conductores entre los 19-45 años a diferentes horas del día y situaciones climáticas mientras conducen y experimentan signos de somnolencia, utilizando herramientas tecnologicas. | 20% | Rafael Jose Manrique Cresto | 2024-01-12 | 17 | 2024-02-01 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
10 | 1,5. Extracción de fotogramas de los vídeos de los participantes | 10% | Yenny Vanessa Acosta Tumay | 2024-02-01 | 1 | 2024-02-02 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
11 | 1.6. Analizar y documentar los resultados obtenidos durante el diseño experimental. | 10% | Yenny Vanessa Acosta Tumay | 2024-02-02 | 3 | 2024-02-06 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
12 | 2, Buscar sistemas existentes que realicen detección de somnolencia en conductores de automóviles o que se aproximen a nuestro objetivo, con el fin de analizar su funcionamiento y evaluar su aplicabilidad para adaptarlo a nuestras necesidades específicas | 30% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-02-06 | 5 | 2024-02-12 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
FASE 3. DESARROLLO |  | OBJETIVO 3. Desarrollar un sistema de Machine Learning que permitan la detección de somnolencia en los conductores automovilísticos. | [5 empty] | PESO OBJETIVO: |  | 25%
13 | Actividad 1. Realizar preprocesamiento de datos: limpieza y normalización. | 15% | Vanessa Acosta | 2024-02-13 | 7 | 2024-02-21 | 100% | 4% | 16% | COMPLETADO
14 | Actividad 2. Entrenar y evaluar varios modelos de Machine Learning | 30% | Vanessa Acosta | 2024-02-21 | 7 | 2024-02-29 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
15 | Actividad 3. Selección del modelo más efectivo | 25% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-02-29 | 2 | 2024-03-02 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
16 | Actividad 4. Implementación del modelo de Máquina de Soporte Vectorial | 30% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-03-02 | 10 | 2024-03-14 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
FASE 4. PRUEBA Y EVALUACION |  | OBJETIVO 4. Realizar pruebas de validación del prototipo y, posteriormente, llevar a cabo pruebas en campo para evaluar su desempeño en situaciones reales. | [5 empty] | PESO OBJETIVO: |  | 25%
17 | Actividad 1. Realizar pruebas del prototipo para evaluar su funcionamiento interno. | 20% | Rafael Manrique | 2024-03-14 | 5 | 2024-03-20 | 100% | 4% | 16% | COMPLETADO
18 | Actividad 2. Verificar que cada componente del sistema esté operando. | 25% | Rafael Manrique | 2024-03-14 | 2 | 2024-03-16 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
19 | Actividad 3. Implementar el prototipo en vehículo. | 30% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-19 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
20 | Actividad 4. Evaluar la precisión de la detección de somnolencia y la efectividad de las alertas generadas. | 25% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-03-19 | 4 | 2024-03-23 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
FASE 5. RETROALIMENTACION | [7 empty] | 0
21 | Actividad 1. Recopilar retroalimentación de usuarios y conductores que participen en las pruebas. | 60% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-03-23 | 2 | 2024-03-26 | 100% | 4% | 8% | COMPLETADO
22 | Actividad 2. Realizar ajustes y mejoras en el prototipo, si las hay. | 40% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-03-26 | 2 | 2024-03-30 | 100% | 4% |  | COMPLETADO
FASE 6. DOCUMENTACION Y ENTREGA
23 | Actividad 1. Elaborar una guía paso a paso que detalla los requisitos previos, configuraciones necesarias y procedimientos de instalación. | 33.33% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-04-01 | 3 | 2024-04-04 | 100% | 4% | 12% | COMPLETADO
24 | Actividad 2. Desarrollar una guía para los usuarios finales, enfocada en la operación eficiente del sistema. | 33.33% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-04-01 | 3 | 2024-04-04 | 100% | 4% |  | SIN EMPEZAR
25 | Actividad 3. Crear una documentación técnica detallada dirigida a desarrolladores y programadores. | 33.33% | Rafael Manrique Vanessa Acosta | 2024-04-01 | 4 | 2024-04-05 | 100% | 4% |  | SIN EMPEZAR
| 4% | [5 empty] | Total avance: | 100%
100%/
23
Total
Actividades
2
Estado
Sin Empezar
0
Estado
En Proceso
0
Estado
Atrasado
100%
% Avance
Proyecto
23
Estado
Completado
147
Días
Duración
4
Meses
Duración

## INTEGRANTES
Integrantes | Cargo
Rafael Manrique | estudiante
Vanessa Acosta | estudiante
Rafael Manrique Vanessa Acosta
|  | 23 | 2 | 0 | 0 | 23 | 100%
|  | TOTAL ACTIVIDAD | SIN INICIAR | EN PROCESO | ATRASADAS | COMPLETADAS | AVANCE DEL PROYECTO
SIN EMPEZAR | [7 empty] | fecha | festivos
EN PROCESO | [7 empty] | 2024-03-28 | Jueves santo
COMPLETADO | [7 empty] | 2024-03-29 | Viernes Santo
ATRASADO | [7 empty] | 30/02/2024
31/02/2024
Fechas adicionales
TRUE | TRUE | 05 de febrero 2024, se reunio con el ingeniero para mostrarle los dispositivos que hemos seleccionado para el diseño, asi mismo el diseño experimental para la recopilacion de datos,
2023-12-25
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
21 de Diciembre 2023, se reunio con el ingeniero para mostrarle la metodologia que utilizaron el articulo, para analizar de que modo lo implementaremos en el prototipo de deteccion de somnolencia
Fecha final | 2024-04-05
Sin Empezar
En Proceso
Atrasado
Completado
Proyecto

## REPORTE
corte | Mes | Fase | porcentaje planeado | Porcentaje Ejecutado
Mes 1 | Noviembre | 1 | 16% | 16%
Mes 2 | Enero | 2 | 32% | 32%
Mes 3 | Febrero | 3 | 16% | 16%
Mes 4 | Marzo | 4.5 | 24% | 24%
Mes 5 | Abril | 6 | 12% | 4%
|  |  | 100% | 92%